ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЗА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Государственное задание ГАУ «ЦСИ РС (Я)» на 2016 год утверждено приказом Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 31.12.2015 г. № 228-ОД.

Центром выполняются государственные работы (услуги), в том числе:

- проведение прикладных научных исследований;

- административное обеспечение деятельности организаций (в том числе выполнение анализа и экспертизы, сбор и обработка статистической информации);

- создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- предоставление консультационных и методических услуг.

В течение первого квартала подготовлено и выпущено 2 аналитических доклада (18% к годовому заданию), 1 макрообзор (16%), 4 аналитические записки (28%), 44 экспертных заключения (81%), организованы статистические наблюдения качества жизни населения (расшифровка работ прилагается).

Исполнение Государственного задания в I кв. 2016 года

| № | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание услуги (работы) | Объем гос. услуги утв. Пр.229-ОД | Исполнение I кв. к году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | % исп-я |
| 1 | Проведение прикладных научных исследований | Аналитические доклады | 11 | 2 | 18 |
| 2 | Административное обеспечение деятельности организаций | Проведение экспертизы | 54 | 44 | 81,5 |
|  |  | Проведение анализа | 40 | 19 | 47,5 |
|  |  | Отдельные поручения Главы и Правительства РС (Я) | 20 | 14 | 76,9 |
|  |  | Аналитические обзоры | 6 | 1 | 16,6 |
|  |  | Аналитические записки | 14 | 4 | 28,6 |
|  |  | Сбор и обработка стат. информации | 9 | 4 | 44,4 |
|  |  | Мониторинг | 3 | 3 | 25 |
|  |  | Стат. наблюдение | 5 | 1 | 20 |
| 3 | Предоставление консультационных и методических услуг | Методические рекомендации | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Организация мероприятий | Конференции, семинары по месту расположения организации | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Создание и развитие информационных систем | ИС обеспечения специальной деятельности | 2 | 2 | исполняется |

Издан очередной номер научно-практического журнала «Экономика Востока России».

При выполнении исследований, Центром используется комплекс методов экономического, финансового и регионального анализа и прогнозирования, совершенствуется методология проведения работ путем расширения партнёрской сети и развития персонала.

Кадровый состав. С 1 января 2016 года создан отдел региональной статистики и оперативного мониторинга в составе 7 человек; плановая численность сотрудников ГАУ «ЦСИ РС (Я)» в 2016 году составляет 44 человека.

Количество сотрудников с ученой степенью (кандидат наук) – 6 человек, со стажем государственной службы более 10 лет – 9 человек. В аспирантуре обучается 5 сотрудников, 1 является соискателем.

I. Стратегическое планирование

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)

    - В рамках краткосрочного прогнозирования и мониторинга макроэкономических показателей подготовлен Макрообзор изменений в мировой экономике и экономике РФ, влияющих на социально-экономическое развитие РС(Я) с использованием системы Bloomberg Professional.

    - В соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 13.07.2015 №223 ведется разработка сценарных условий для формирования вариантов среднесрочного прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

Подготовлен аналитический доклад «Сценарные условия социально-экономического развития РС(Я) на 2017-2019 годы», в котором представлена оценка тенденций развития мировой экономики, динамика товарных рынков и прогноз основных макроэкономических показателей на среднесрочный период. Для разработки прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) сформирована база основных макроэкономических показателей в ретроспективе с 2005 года. Прогноз показателей рассчитан с использованием многофакторных моделей, в которых учтены экзогенные факторы, характеризующие ключевые инструменты региональной политики.

    - В целях формирования научных основ долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития РС (Я), Центр выступил заказчиком НИР «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года». В результате открытого конкурса победителем признан МГУ им. М.В. Ломоносова, с которым заключен договор №13-2016 от 29.04.2016. В настоящее время ведется работа по сбору и подготовке выходных документов 1 этапа.

II. Разработка мер по обеспечению экономической и социальной стабильности Республики Саха (Якутия) по направлению «Экономика, финансовый сектор, промышленность»

1. Продолжен мониторинг финансово-экономического состояния, рынка труда 69 системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия), которые вносят значительный вклад в экономику Республики Саха (Якутия) и формируют основные тенденции развития реального сектора экономики и рынка труда. Ежемесячно в адрес Правительства Республики Саха (Якутия) и отраслевым министрам направляется аналитическая записка.

2. По поручению Председателя Правительства РС(Я) от 11.01.2016 № Пл-01-П1, от 07.04.2016 г. №18ДСП проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2015 год, деятельность которых рассмотрена на совещаниях у Главы Республики Саха (Якутия), Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), заместителей Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

3. В рамках антикризисных мероприятий в 2016 году продолжены: мониторинг ситуации на рынке труда, направляемый еженедельно в адрес Министерства труда и социального развития РФ; мониторинг финансово-экономического состояния предприятий и организаций, направляемый еженедельно в адрес Министерства промышленности и торговли РФ; еженедельный мониторинг об уровне цен на фиксированный набор товаров в РС (Я), ежеквартальный отчет об уровне цен и динамики их изменения; еженедельный мониторинг антикризисных действий Правительства РФ, с сентября 2015 г. действий Правительства РС (Я).

III. Участие в реализации комплексного плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Саха (Якутия) на период до 2017 года, утвержденного распоряжением Главы РС (Я) от 31.03.2014 г. № 281-РП и мероприятий по повышения эффективности бюджетных расходов

1. В рамках исполнения постановления Правительства РС (Я) от 03 февраля 2016 г. № 25 «О Правительственной комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов» и распоряжения Правительства РС (Я) от 25 января 2016 г. N 47-р «О Правительственной комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов» совместно с Министерством экономики РС (Я) разработан и в настоящее время согласуется проект постановления Правительства РС (Я) «О порядке формирования структуры государственных учреждений (организаций) Республики Саха (Якутия)»

2. Подготовлены и внесены в министерство экономики РС(Я) проект Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О Стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)» с аналитическими материалами.

3. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2015 г. N 910-р ведется сопровождение информационно-аналитической системы «Мониторинг численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия)» (СВОД-Смарт), мониторинг численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия).

4. Обеспечивается проведение заседаний рабочих групп по рассмотрению мониторинга штатных расписаний государственных и муниципальных учреждений для последующего рассмотрения на Правительственной комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов Республики Саха (Якутия) согласно графику работ.

5. Выполняется  научно-исследовательская работа «Подготовка предложений по оптимизации субсидий в сфере агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) с точки зрения повышения эффективности бюджетных расходов». В работе представлена классификация субсидий, оценка влияния субсидии на экономическую эффективность АПК и предложены мероприятия по совершенствованию финансовой поддержки АПК в Республике Саха (Якутия).

IV. Реальный сектор экономики

1. Подготовлены материалы к совещанию у заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Ю.П. Трутнева по вопросам развития алмазодобычи и алмазогранильной отрасли в феврале текущего года.

- В плановом режиме проводится:

- экспертиза итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений Республики Саха (Якутия) и исполнения заданий по производству важнейших видов продукции и услуг (в 1 кв. заключения на предварительные итоги ФХД – 27 ед.);

- экспертиза проектов стратегий государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с участием РС(Я) в уставном капитале более пятидесяти процентов (в I квартале – АО «Аэропорт Якутск», ГУП «Сахмедпром» РС (Я), АО "Медтехника");

- заключения по иным вопросам деятельности предприятий реального сектора экономики (7 ед.).

- Начата работа в составе рабочей группы по разработке Комплекса мер («Дорожной карты») Правительства Республики Саха (Якутия) по снижению субсидий на возмещение недополученных доходов организаций коммунального комплекса.

VII. Научное и организационно-аналитическое сопровождение

«арктического вопроса»

В целях сохранения единого объекта государственного управления, в 1 квартале 2016 года продолжена работа по дополнительному обоснованию расширения Арктической зоны РФ за счет восьми районов РС(Я), сформированы предложения по содержательному наполнению проекта закона «Об Арктической зоне Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Реализуется проект «Человек в Арктике»; в феврале 2016 года дополнительно проведено Выборочное наблюдение качества жизни населения республики (по форме №1-кжн). По результатам наблюдения будет проведен анализ качества жизни населения арктических и северных районов Республики Саха (Якутия). Также, проект был представлен на Красноярском экономическом форуме.

VIII. Проектирование, создание и ведение части информационно-аналитической системы Ситуационного центра Главы РС (Я) в области социально-экономического развития РС (Я)

В плановом режиме выполнена загрузка данных из сайтов ФНС, Минфина, Казначейства; раздела «Майские указы» по предварительным итогам 2015 года. Начато внедрение подраздела «План мероприятий Пятилетки устойчивого развития села» (распоряжение Главы РС (Я) от 01.07.2014 г. № 612-РГ) и подготовительные работы  по модернизации ЦХД.

В рамках Государственного заказа на проведение республиканских специализированных наблюдений на 2016 год организованы Статистические наблюдения качества жизни населения (1-КЖН). Ведется подготовка к предстоящей работе по созданию Единой информационной базы муниципальных образований Республики Саха (Якутия), во исполнение поручения Главы Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2015 года № Пр-361-А1.

* * *