|  |
| --- |
| **Пояснительная записка к вопросу №1**  **«**Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года» путем проведения открытого конкурса с начальной максимальной суммой 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей**»** |

Основание вынесения вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета: п. 9 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Во исполнение поручения первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) П.А. Маринычева от 12.03.2016 г. №б/н, на рассмотрение Наблюдательного совета выносится вопрос об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение научно-исследовательской работы «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года» путем проведения открытого конкурса с начальной максимальной суммой 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей**.**

По данным бухгалтерской отчетности за 2015 год балансовая стоимость активов Учреждения составляет – 7 564 284 (семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре рубля).

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» крупной сделкой для Учреждения является сделка, цена которой превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, т.е. 756 428 (семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать восемь) рублей.

Заключение договора будет произведено в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по итогам проведения открытого конкурса.

Техническое задание на выполнение НИР согласовано Министерством экономики Республики Саха (Якутия) (исх. № 02-168 от 17.02.2016 г.).

**Ключевые условия заключения договора:**

*Способ закупки:* открытый конкурс в соответствии с Положением о порядке проведения закупок для нужд ГАУ «ЦСИ РС(Я)».

*Предмет:* выполнение научно-исследовательской работы «Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года».

*Срок выполнения НИР:* поэтапно в соответствии с Календарным планом Технического задания.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работы** | **Сроки выполнения** | **Содержание работ** | **Итоговый документ** |
| 1 | Разработка сценарных условий | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора | - оценка внешних и внутренних условий развития экономики Республики Саха (Якутия);  - обоснование альтернативных сценариев будущего развития республики;  - выбор целевого сценария;  - выбор индикаторов развития;  - подготовка материалов для рассмотрения и выступление на заседании Научно-координационного совета ГАУ «ЦСИ» | аналитический доклад |
| 2 | Разработка сценариев и индикаторов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2035года | В течение 40 календарных дней с момента заключения договора | - разработка сценарных условий развития;  - сценарии развития;  - целевой сценарий;  - индикаторы развития;  - прогноз индексов-дефляторов; | аналитический доклад, краткий обзор и графическая презентация |
| 3 | Разработка предварительного долгосрочного прогноза социально-экономического развития РС (Я | В течение 70 календарных дней с момента заключения договора | - проект прогноза и описание основных макроэкономических показателей; | аналитический доклад, краткий обзор и графическая презентация |
| 4 | Разработка итогового отчета и долгосрочного прогноза социально-экономического развития РС (Я) на период до 2035 года | В течение 120 календарных дней с момента заключения договора | прогноз и описание основных макроэкономических показателей с учетом замечаний по третьему этапу;  - подготовка материалов для рассмотрения и выступление на заседании Научно-координационного совета ГАУ «ЦСИ» | аналитический доклад, краткий обзор и графическая презентация |

*Контрагент:* победитель будет определен по итогам проведения открытого конкурса.

*Начальная (максимальная) цена:* 7 500 000 рублей.

Документацией предусмотрено требование о внесении участниками закупки обеспечения заявки в размере 5% от НМЦ стоимости договора – 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей.

В соответствии с п. 8.3. Порядок формирования начальной (максимальной) цены Положения о порядке проведения закупок для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)», утверждено решением Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС (Я)» (протокол №5 (15) от «24» декабря 2015 года), начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновываются посредством применения одного или нескольких методов: рыночный (анализ рынка); определение начальной (максимальной) цены договора по аналогичным закупкам (договорам); проектно-сметный; тарифный методы.

Стоимость выполнения научно-исследовательских работ, в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемой с единственным поставщиком»), определяется затратным методом исходя из потребности каждой конкретной задачи с учетом особенностей рынка научно-исследовательских работ РС (Я).

Для определения начальной (максимальной) цены договора на настоящую работу применены рыночный и проектно-сметный (затратный) методы.

*Способ оплаты:* авансирование не предусмотрено. Оплата производится в размере 25% от суммы договора за каждый этап работы.

*Срок приема заявок:* 20 календарных дней с момента опубликования извещения в Единой информационной сети.

*Критерии оценки заявок:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Величина значимости критериев оценки в %** |
| 1 | Цена договора | 20 |
| 2 | Качество работы и квалификация участника конкурса: | 80 |
| 2.1. | - степень проработанности технического предложения выполнения работ | - |
| 2.2. | - квалификация участника конкурса | - |
| ИТОГО |  | 100 |

*Перечень прилагаемых материалов:*

*1) письмо Министерства экономики РС(Я) от 18.03.2016 г. №И-02-2142 «О размещении Госзаказа» на 2 л;*

*2) письмо Министерства экономики РС(Я) от 17.02.2016 г. №02-168 «О рассмотрении проектов технических заданий» на 1 л.;*

*3) справка о балансовой стоимости активов Учреждения на 1 л№*

*4) проект конкурсной документации на 60 л.*

*5) утвержденное министерством экономики РС(Я) Техническое задание на 9 л.*